## ТИТУЛЬНИК
1 |  | из бурения
3 |  | 95 | по Pпл
2 |  | 0.32% | по H2S
2 |  | 25.9 | по H2S
3 |  | 11.3 | по газовому фактору
ООО «Башнефть-Добыча»
Арланский РДНГ, |  |  | АЦДНГ №1 | [5 empty] | Арланский РДНГ, | Ян Р.Н. | Самигуллин И.Ф. | АЦДНГ №1 | Диспетчер АЦДНГ №1 (DISP-ACDNG1@bn.rosneft.ru) +7 (34783) 79722
[9 empty] | Краснохолмский РДНГ, | Дорошин Ю.А. | Ахметшин Ф.Ф. | АЦДНГ №2 | Диспетчер АЦДНГ №2 (Disp-ACDNG2@bn.rosneft.ru) +7 (34783) 78827
[9 empty] | Чекмагушевский РДНГ, | Ибрагимов Р.Н. | Сулейманов А.А. | АЦДНГ №3 | Диспетчер АЦДНГ №3 (Disp-ACDNG3@bn.rosneft.ru) +7 (34783) 77357
ПЛАН РАБОТ НА СКВАЖИНЕ С ПОМОЩЬЮ УСТАНОВКИ С ГИБКОЙ ТРУБОЙ | [8 empty] | Ишимбайский РДНГ, | В.Н.Горбатов | А.Н.Турдыматов | АЦДНГ №4 | Диспетчер АЦДНГ №4 (Disp-ACDNG4@bn.rosneft.ru) +7 (34783) 78518
[9 empty] | Туймазинский РДНГ, | Шакиров Р.Р. | Валеев Ф.С. | АЦДНГ №5 | Диспетчер АЦДНГ №5 (Disp_ACDNG5@bn.rosneft.ru) +7 (34783) 78537
[12 empty] | АЦДНГ №6 | Диспетчер АЦДНГ №6 (Disp-ACDNG6@bn.rosneft.ru) +7 (34783) 79766
| № скважины: | 11675г | куст: | 11682 | Месторождение: |  |  | Арланское |  |  |  | КЦДНГ №1 | Диспетчер КЦДНГ №1 (DispKCDNG1@bn.rosneft.ru) +7 (34760) 72618
| инв. №: | [5 empty] | Площадь: | Арланская |  |  |  | КЦДНГ №2 | Диспетчер КЦДНГ №2 (disp2kudng@bn.rosneft.ru) +7 (34760) 72221
[9 empty] | Арланское |  |  | КЦДНГ №3 | Диспетчер КЦДНГ №3 (DispKCDNG3@bn.rosneft.ru) +7 (34760) 72419
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕНО: |  |  | Арланская |  |  | КЦДНГ №4 | Диспетчер КЦДНГ №4 (dispcdng4@bn.rosneft.ru) +7 (34760) 71615
[9 empty] | Татышлинское |  |  | КЦДНГ №5 | Диспетчер КЦДНГ №5 (disp5kudng@bn.rosneft.ru) +7 (34760) 71129
[9 empty] | Татышлинская |  |  | КЦДНГ №6 | Диспетчер КЦДНГ №6 (disp6kudng@bn.rosneft.ru) +7 (34760) 71507
| Зам.начальника региона добычи нефти и газа |  |  |  |  | Главный инженер |  |  | Буревское |  |  | КЦДНГ №7 | Диспетчер КЦДНГ №7 (changakul@bn.rosneft.ru) +7 (34760) 71120
| УДНГ ООО «Башнефть-Добыча » |  |  |  |  | ООО «Ветеран» |  |  | Буревская |  |  | ЮЦДНГ №1 | Диспетчер ЮЦДНГ №1 (DISP-UCDNG1@bn.rosneft.ru) +7 (34783) 76314
[9 empty] | Югомашевское |  |  | ЮЦДНГ №2 | Диспетчер ЮЦДНГ №2 (DISP-UCDNG2@bn.rosneft.ru) +7 (34783 76309
[9 empty] | Югомашевская |  |  | ЮЦДНГ №3 | Диспетчер ЮЦДНГ №3 (DISP-UCDNG3@bn.rosneft.ru) +7 (34783 76445
[9 empty] | Арланское |  |  | ЮЦДНГ №4 | Диспетчер ЮЦДНГ №4 (DISP-UCDNG4@bn.rosneft.ru) +7 (34783) 76200
[9 empty] | Николо-Березовская |  |  | АкЦДНГ №1 | Диспетчер АкЦДНГ №1 +7 (34786) 38832 (DispACDNG1@bn.rosneft.ru)
[12 empty] | АкЦДНГ №2 | Диспетчер АкЦДНГ № 2 НГДУ "Ишимбайнефть" (DispACDNG2@bn.rosneft.ru) +7 (34786) 38387
| Ян Р.Н. |  |  |  |  | Аксенов В.Г. | [5 empty] | АкЦДНГ №3 | Диспетчер АкЦДНГ № 3 НГДУ "Ишимбайнефть" (DispACDNG3@bn.rosneft.ru) +7 (34786) 37503
[12 empty] | ИЦДНГ №1 | Диспетчер ИЦДНГ №1 (DispICdng1@bn.rosneft.ru) +7 (34794) 68939
[12 empty] | ИЦДНГ №2 | Диспетчер ИЦДНГ №2 (DispICdng2@bn.rosneft.ru) +7 (34794) 68009
[12 empty] | ИЦДНГ №3 | Диспетчер ИЦДНГ №3 (DispICdng3@bn.rosneft.ru) +7 (34794) 68636
| Главный геолог региона добычи нефти и газа |  |  |  |  | Главный геолог | [5 empty] | ИЦДНГ №4 | Диспетчер ИЦДНГ №4 (DispICdng4@bn.rosneft.ru) +7 (34794) 68549
| УРМ ООО «Башнефть-Добыча » |  |  |  |  | ООО "ВЕТЕРАН" | [5 empty] | ИЦДНГ №5 | Диспетчер ИЦДНГ №5 (DispICdng5@bn.rosneft.ru) +7 (34794) 68810
[12 empty] | ШЦДНГ №1 | Диспетчер ШЦДНГ +7 (34786) 38932
[12 empty] | ШЦДНГ №2 | Диспетчер ШЦДНГ +7 (34786) 38132
[12 empty] | ЧЦДНГ №1 | Диспетчерская ЧЦДНГ №1 (dispet1@bn.rosneft.ru) +7 (34787 41302
[12 empty] | ЧЦДНГ №2 | Диспетчерская ЧЦДНГ №2 (dispet2@bn.rosneft.ru) +7 (34787) 43740
[12 empty] | ЧЦДНГ №3 | Диспетчерская ЧЦДНГ №3 (dispet3@bn.rosneft.ru) +7 (34787) 41384
| Самигуллин И.Ф. |  |  |  |  | К.Н. Алегин | [5 empty] | ЧЦДНГ №4 | Диспетчерская ЧЦДНГ №4 (DispetChn4@bn.rosneft.ru) +7 (34787) 41232
[12 empty] | ЧЦДНГ №5 | Диспетчерская ЧЦДНГ №5 (dispet5@bn.rosneft.ru) (34787) 41302
[12 empty] | УЦДНГ №1 | Диспетчер УЦДНГ №1 (DispetUCDNG-1@bn.rosneft.ru) +7 (347) 26-212-42
[12 empty] | УЦДНГ №2 | Диспетчер УЦДНГ №2 (DispetUCDNG-2@bn.rosneft.ru) +7 (347) 26-279-66; 8-(347) 262-15-80
[12 empty] | УЦДНГ №3 | Диспетчер УЦДНГ №3 (DispetUCDNG-3a@bn.rosneft.ru) +7 (347) 26-215-42
[12 empty] | УЦДНГ №4 | Диспетчер УЦДНГ №4 (DispetUCDNG-4@bn.rosneft.ru) 8-347-262-1548
[12 empty] | УЦДНГ №5 | Диспетчер УЦДНГ №5 (dispetucdng-5@bn.rosneft.ru) +7 (347) 262-1590
[12 empty] | ОЦДНГ №1 | Диспетчер ОЦДНГ №1 (DispetOTSDNG-1@bn.rosneft.ru) +7 (34782) 91352
[12 empty] | ОЦДНГ №2 | Диспетчер ОЦДНГ №2 (Dispetotsdng-2@bn.rosneft.ru) +7 (34782) 91543
[12 empty] | ОЦДНГ №3 | Диспетчер ОЦДНГ №3 (DispetOTSDNG-3@bn.rosneft.ru) +7 (34782) 91100
[12 empty] | ОЦДНГ №4 | Диспетчер ОЦДНГ №4 (DispetOTSDNG4@bn.rosneft.ru) +7 (34782) 91218
| Районный инженер Башкирского военизированного отряда | [10 empty] | ТЦДНГ №1 | Диспетчер ТЦДНГ №1 (DispetTCDNG1@bn.rosneft.ru) +7 (34767) 94338
[12 empty] | ТЦДНГ №2 | Диспетчер ТЦДНГ №2 (DispetTCDNG2@bn.rosneft.ru) +7 (34767) 94…
[12 empty] | ТЦДНГ №3 | Диспетчер ТЦДНГ №3 (DispetTCDNG3@bn.rosneft.ru) +7 (34767) 94222
[12 empty] | ТЦДНГ №4 | Диспетчер ТЦДНГ №4 (dispetTCDNG4@bn.rosneft.ru) +7 (34767) 94610
| Дата |  |  | 05.05.2023г.

## СХЕМА
СХЕМА СКВАЖИНЫ
[8 empty] | № скважины: | [7 empty] | 11675г | [7 empty] | Месторождение: | [6 empty] | Арланское
|  |  |  | Данные о размерности НКТ о конструкции скважины | [22 empty] | Дополнительная информация
|  | Оборудование устья скважины |  |  |  |  | Лубрикатор + герметизатор | [18 empty] | Категория скважины по опасности | [7 empty] | первая (после бурения)
[7 empty] | БП 80х70 | [18 empty] | Пластовое давление | [7 empty] | 95 |  |  | по КИ от 01.01.2023г.
[7 empty] | тройник 80х70-80х70 В60-В60 | [18 empty] | Содержание H2S | [7 empty] | 25.9
[7 empty] | ФА ГРП ГУ 180х35-89 К1ХЛ №16 | [18 empty] | Газовый фактор | [7 empty] | 11.3
[7 empty] | Переходная катушка 180х21-89-3" | [18 empty] | Глубина пл.Скш1 по вертикали | [7 empty] | 869.05
[7 empty] | Устьевая крестовина АУЭЦН-50х14-168 ОТТМ К1 ЛЗ ХЛ №181 | [18 empty] | Коэффициент аномальности | [7 empty] | 1.1291 | [7 empty] | 1.1855
|  | Тип КГ |  |  |  |  | ОКО1-21-178 ОТТМ ООО «УРАЛНЕФТЕМАШ» №96 | [18 empty] | Макс.угол в горизонт. участке | [7 empty] | 94.3 |  |  | на глубине |  |  | 1390
|  | Диаметр канавки |  |  |  |  | Наруж. диаметр |  | Толщина стенки |  | Внутр. диаметр |  | Глубина |  |  |  | ВЦП. Длина ПО |  |  |  | Объем |  |  |  |  | Макс. интенс. набора кривизны | [7 empty] | 6.21 |  |  | на глубине |  |  | 1310 |  | 22.7576 | Vскв. с учетом тела НКТ 89мм или Vглушения для КРС без 10% запаса
|  | Стол ротора |  |  | 5.85 | [7 empty] | от |  | до | [5 empty] | п.м./л |  | м3 |  |  | Жидкость глушения | [7 empty] | 1.23 |  |  | в объеме |  |  | 28.9 |  | 22.7576 | Vэк178мм
|  | Направление |  |  |  |  | 324 | [5 empty] | 53 |  |  |  | 0 | [8 empty] | Ожидаемый дебит | [7 empty] | 51.3 |  |  | 22.2 |  |  | 50% |  | 2.6035 | Vэк114мм
|  | Кондуктор |  |  |  |  | 245 | [5 empty] | 302 |  |  |  | 0 | [8 empty] | Начало / окончание бурения | [7 empty] | 2023-02-18 |  |  | 2023-03-10 |  |  |  |  | 4.7861 | Vнкт(внут) | 9.5721 | 2 объема НКТ
|  | Экспл. колонна |  |  |  |  | 178 |  | 8.1 |  | 161.8 |  | 1175 |  |  |  | 75 |  |  |  | 20.5507 |  | 22.7576 |  |  | Р в межколонном пространстве | [7 empty] | 0 |  |  | 2023-03-10 |  |  |  |  | 6.8703 | Vнкт(внеш)
|  | Хвостовик ''НТЦ ''ЗЭРС'' |  |  |  |  | 114.3 |  | 8.6 |  | 97.1 |  | 1107.39 |  | 1471 |  | не цементиров. |  |  |  | 7.4013 |  | 2.6035 |  |  | Давление опрессовки МКП | [15 empty] | 7.3895 | Vтрубного прост.(без затруба)
|  | Подвеска НКТ 89мм |  |  |  |  | 88.9 |  | 6.5 |  | 74.2 |  | 0 |  | 1101.34 |  | 1101.34 |  |  |  | 4.3219 |  | 4.7861 |  |  | Давление опрессовки ЭК | [7 empty] | 116 |  |  | 2023-03-01 |  |  | гермет.
|  | Гидроякорь |  |  |  |  | 122 |  |  |  | 71 |  | 1101.34 |  | 1101.84 |  | 0.5 | [8 empty] | Макс. допустимое Р опр-ки ЭК | [7 empty] | 116 | [7 empty] | 105 | Ропр-ки | менее Р макс.допуст
|  | Патрубок 1 шт. |  |  |  |  | 89 |  | 6.5 |  | 74.2 |  | 1101.84 |  | 1104.84 |  | 3 | [8 empty] | Макс. ожидаемое Р на устье скв. | [7 empty] | 92.8
|  | стингер УГРХ 2.127/178-114 |  |  |  |  | 122 |  |  |  | 71 |  | 1104.84 |  | 1107.39 |  | 2.55 | [8 empty] | Текущий забой до ГРП | [13 empty] | 1459.15 |  | 21.4718 | Vгнкт
|  | ГНКТ |  |  |  |  | 38.1 |  | 3.96 |  | 30.18 |  | 5480 | [7 empty] | 0.715 |  | 3.9182 |  |  | Искусственный забой (МГРП №1 с актив.шаром 30мм) | [13 empty] | 1459.15 |  | 28.3421 | рабочий объем
Интервалы установки фрак-портов (муфт ГРП)
[5 empty] | 5 | [6 empty] | 4 | [7 empty] | 3 | [7 empty] | 2 | [10 empty] | 1 |  |  |  | Искусственный забой (МГРП с актив.шаром 25мм)
[5 empty] | 114/58А | [6 empty] | 114/52А | [7 empty] | 114/49А | [7 empty] | 114/47А | [10 empty] | ФПЗН1.114 |  |  |  | Искусственный забой (обратный клапан)
[5 empty] | 1216.95 | Ø седла | Ø шара |  |  |  |  | 1266.03 | Ø седла | Ø шара | [5 empty] | 1326.54 | Ø седла | Ø шара | [5 empty] | 1387.13 | Ø седла | Ø шара | [8 empty] | 1460.25 | Ø седла | Ø шара
[5 empty] | 1216.05 | 55.55 | 58.17 |  |  |  |  | 1265.13 | 49.8 | 52.43 | [5 empty] | 1325.64 | 47.2 | 49.71 | [5 empty] | 1386.23 | 45.06 | 47.07 | [8 empty] | 1459.15 | 30 | 32
| Цель работ |  | СПО промывочной КНК-1 с промывкой до МГРП №5. СПО фрезеровочной КНК-2: фрезерование МГРП №5-№2. Тех.отстой , замер Ризб. По доп.согласованию с Заказчиком, СПО промывочной КНК-1 до текущего забоя (МГРП №1).
[6 empty] | 1216.05 | 1223.2814 | 1230.5129 | 1237.7443 | 1244.9757 | 1252.2071 | 1259.4386 | 1266.67 | 1273.9014 | 1281.1329 | 1288.3643 | 1295.5957 | 1302.8271 | 1310.0586 | 1317.29 | 1324.5214 | 1331.7529 | 1338.9843 | 1346.2157 | 1353.4471 | 1360.6786 | 1367.91 | 1375.1414 | 1382.3729 | 1389.6043 | 1396.8357 | 1404.0671 | 1411.2986 | 1418.53 | 1425.7614 | 1432.9929 | 1440.2243 | 1447.4557 | 1454.6871 | 1461.9186 | 1469.15
253.1
35
7.2314
[45 empty] | седло | шары
[44 empty] | 114/45А | 43.03 | 45.02
[44 empty] | 114/47А | 45.06 | 47.07
[44 empty] | 114/49А | 47.2 | 49.71
[44 empty] | 114/52А | 49.8 | 52.43
[44 empty] | 114/55А | 52.75 | 55.25
[44 empty] | 114/58А | 55.55 | 58.17
[44 empty] | 114/61А | 58.5 | 61.19
[44 empty] | 114/64А | 61.5 | 64.32
[44 empty] | 114/67А | 64.65 | 67.57
[44 empty] | 114/70А | 67.9 | 70.92
[43 empty] | Хвостовик ''НТЦ ''ЗЭРС'' | ФПЗН1.114 | 30 | 32
[44 empty] | 114/45 | 43.03 | 45.02
[44 empty] | 114/47 | 45.06 | 47.07
[44 empty] | 114/49 | 47.2 | 49.71
[44 empty] | 114/52 | 50.22 | 52.43
[44 empty] | 114/55 | 52.75 | 55.25
[44 empty] | 114/58 | 55.76 | 58.17
[44 empty] | 114/61 | 58.5 | 61.19
[44 empty] | 114/64 | 61.5 | 64.32
[44 empty] | 114/67 | 64.65 | 67.57
[44 empty] | 114/70 | 67.9 | 70.92
[43 empty] | Хвостовик ''НТЦ ''ЗЭРС'' | ФПЗН1.114 | 30 | 32
[43 empty] | Хвостовик ''НТЦ ''ЗЭРС'' | ФПЗН.102 | 19 | 25
[44 empty] | 102/45 | 43.03 | 45.02
[44 empty] | 102/47 | 45.06 | 47.07
[44 empty] | 102/49 | 47.2 | 49.71
[44 empty] | 102/52 | 50.22 | 52.43
[44 empty] | 102/55 | 52.75 | 55.25
[44 empty] | 102/58 | 55.76 | 58.17
[44 empty] | 102/61 | 58.5 | 61.19
[44 empty] | 102/64 | 61.7 | 64.32
[44 empty] | 102/67 | 64.82 | 67.57
[44 empty] | 102/70 | 67.9 | 70.92
[43 empty] | Хвостовик ''Зенит'' | 1,952" | 48.1 | 49.6
[44 empty] | 2,022" | 49.8 | 51.4
[44 empty] | 2,092" | 51.6 | 53.1
[44 empty] | 2,162" | 53.4 | 54.9
[44 empty] | 2,242" | 55.2 | 56.9
[44 empty] | 2,322" | 57.2 | 59
[44 empty] | 2,402" | 59.2 | 61
[44 empty] | 2,487" | 61.3 | 63.2
[44 empty] | 2,577" | 63.4 | 65.5
[44 empty] | 2,667" | 65.7 | 67.7
[44 empty] | 2,757" | 68 | 70
[44 empty] | 2,847" | 70.3 | 72.3
[43 empty] | Хвостовик ''Барбус'' | гидравлич. | 99 | −
[44 empty] | 51,36t20 | 48.86 | 51.36
[44 empty] | 54,00t20 | 51.5 | 54
[44 empty] | 56,65t20 | 54.15 | 56.65
[44 empty] | 59,80t20 | 56.8 | 59.8
[44 empty] | 62,95t20 | 59.95 | 62.95
[44 empty] | 66,10t20 | 63.1 | 66.1
Составил: инженер-геолог ООО «ВЕТЕРАН»

## процедура
Мероприятия по предотвращению аварий, инцидентов и несчастных случаев: |  |  | 70 | 1 | 1 2 | -
Все операции при производстве работ выполнять в соответствии с действующими Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности" , РД 153-39-023-97, технологической инструкцией "Требования безопасности при ведении монтажных работ и производстве текущего, капитального ремонта и освоения скважин после бурения" П2-05.01 ТИ-0001 , инструкцией «По предупреждению газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов при бурении, освоении, геофизических исследованиях, эксплуатации скважин, реконструкции, ремонте, техническом перевооружении, консервации и ликвидации скважин, а также при проведении геофизических и прострелочно-взрывных работах на скважинах» № П3-05 И-102089 ЮЛ-305, акта (наряд) допуска, мероприятий по сокращению аварийности, протоколов ГТС, молний, писем, доведённых обществом (ООО "Башнефть-Добыча") и других действующих в ООО "Башнефть-Добыча" нормативных документов. |  |  | 955 | 10 | 1 2 | 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
Мероприятия при нахождении рядом с ремонтируемой скважиной работающих скважин |  |  | 77 | 1 | 1 2 | -
№ | Мероприятия | Ответственный | 11 | 1 | 1 2 | -
1 | Провести устный инструктаж бригаде по проведению ремонта с соседними работающими скважинами. | Мастер ГНКТ | 92 | 1 | 1 2 | -
2 | В схеме расстановки бригадного хозяйства обозначить опасные зоны работающих скважин (определить с Заказчиком при оформлении наряд-допуска) | Мастер ГНКТ | 138 | 2 | 1 2 | 1 2 1 2
3 | Оградить работающие скважины по периметру сигнальной лентой (по одной слева, справа) в радиусе 3 метра. | Мастер ГНКТ | 103 | 2 | 1 2 | 1 2 1 2
4 | При монтаже или демонтаже подъёмного агрегата для ремонта скважины, соседние с ремонтируемой (по одной слева, справа), эксплуатирующиеся глубинными штанговыми насосами, скважины остановить. Необходимость остановки определить с Заказчиком при приёмке скважины, отразить в наряд-допуске. | Представитель «Заказчика» | 285 | 3 | 1 2 | 1 2 1 2 1 2
5 | Установить предупреждающие знаки на соседних работающих скважинах (по одной слева¸ справа) «Внимание! Скважина работает!» | Мастер ГНКТ | 121 | 2 | 1 2 | 1 2 1 2
6 | Не допускать проведения монтажных, погрузо-разгрузочных работ в радиусе не менее 3 метров от работающих скважин | Мастер ГНКТ | 111 | 2 | 1 2 | 1 2 1 2
7 | При проведении работ по отбору проб, замеру динамических уровней и т.д в обязательном порядке информировать мастера бригады КРС о проведении данных работ. | Представитель «Заказчика» | 154 | 2 | 1 2 | 1 2 1 2
8 | Не допускать складирования на запорной арматуре и площадках для исследования ремонтируемой скважины, а также соседних скважин инструмента, оборудования, электрокабелей, труб и т.д. и т.п. | Мастер ГНКТ | 187 | 2 | 1 2 | 1 2 1 2
9 | При расстановке оборудования бригады не загромождать доступ к соседним работающим скважинам. | Мастер ГНКТ | 92 | 1 | 1 2 | -
10 | Согласовать схему расстановки оборудования и путей эвукуации с мастером ЦДНГ/ЦППД на схеме коммуникаций-приложение к наряд -допуску. | Мастер ГНКТ | 132 | 2 | 1 2 | 1 2 1 2
11 | При обнаружении на соседних скважинах пропусков нефти, газа или воды немедленно закрыть устье ремонтируемой скважины, остановить работы и сообщить о происшествии в ЦДНГ/ЦППД. | Мастер ГНКТ | 174 | 2 | 1 2 | 1 2 1 2
12 | Установка экранирующих устройств на соседних с ремонтируемой скважиной определяется наряд-допуском, выданным Заказчиком. | Мастер ГНКТ | 120 | 2 | 1 2 | 1 2 1 2
Мероприятия по предотвращению аварий (ГНВП и открытых фонтанов) |  |  | 63 | 1 | 1 2 | -
№ | Мероприятия | Ответственный | 11 | 1 | 1 2 | -
1 | Перед началом ремонта и перед каждой сменой проводить дополнительный инструктаж по предупреждению газонефтеводопроявлений с Проведением ежесменных учебных тревог «Выброс» с записью в вахтовом журнале. | Мастер ГНКТ | 200 | 2 | 1 2 | 1 2 1 2
2 | Ежедневно, перед началом работ проверять комплектность и работоспособность противовыбросового оборудования, с отметкой в журнале ежесменного осмотра оборудования. | Мастер ГНКТ | 162 | 2 | 1 2 | 1 2 1 2
3 | При перерывах в работе запрещается оставлять устье скважины открытым. | Мастер ГНКТ | 69 | 1 | 1 2 | -
4 | Производить замеры ГВС при спуске, промывках и освоении не реже, чем как через каждый час, с записью в журнале времени и результатов замеров ГВС. В случае возникновения газонефтеводопроявления следует прекратить все работы, загерметизировать устье скважины и сообщить об этом в службу ЦИТС ООО «ВЕТЕРАН» по тел. 8(35342)76292 и «Заказчика» | Мастер ГНКТ | 339 | 4 | 1 2 | 1 2 1 2 1 2 1 2
| Диспетчер АЦДНГ №1 (DISP-ACDNG1@bn.rosneft.ru) +7 (34783) 79722 |  | 63 | 1 | 1 2 | -
5 | Перед началом работ по капитальному ремонту скважин иметь в наличии в исправном состоянии средства пожаротушения в соответствии с перечнем. | Мастер ГНКТ | 139 | 2 | 1 2 | 1 2 1 2
6 | Двухкратный запас жидкости глушения уд.веса 1,23г/см3 в объеме 57,8м3 находится на | Заказчик | 82 | 1 | 1 2 | -
| ПНТЖ "Крезол" на расстоянии 18км от скважины. ООО "Ветеран" в случае необходимости (аварийного глушения) обязуется обеспечить завоз жидкости глушения на объект работ. |  | 166 | 2 | 1 2 | 1 2 1 2 | ПНТЖ "Каймаш" (1,17г/см3) + ПНТЖ "Четырман","Кучаш" (1,00г/см3) на расстоянии 50км от скважины. ООО "Ветеран" в случае необходимости (аварийного глушения) обязуется обеспечить завоз жидкости глушения на объект работ. | ПНТЖ "Ташкиново" (1,12г/см3) на расстоянии 18км от скважины. ООО "Ветеран" в случае необходимости (аварийного глушения) обязуется обеспечить завоз жидкости глушения на объект работ.
7 | До начала работ, а также на все время выполнения работ, всю технику, принимающую участие в технологических операциях, оборудовать искрогасителями. | Мастер ГНКТ | 146 | 2 | 1 2 | 1 2 1 2
8 | Опрессовку ПВО скважин 1ой категории производить в присутствии представителя ПФС. Заявку на представителя ПФЧ подавать за 24 часа телефонограммой. По окончании опрессовоки ПВО, получить разрешения от представителя ПФС. | Мастер ГНКТ | 220 | 3 | 1 2 | 1 2 1 2 1 2
Мероприятия по охране окружающей среды: |  |  | 39 | 1 | 1 2 | -
№ | Мероприятия | Ответственный | 11 | 1 | 1 2 | -
1 | При производстве работ не допускается попадания нефтесодержащей жидкости и солевого раствора на рельеф. | Мастер ГНКТ | 103 | 2 | 1 2 | 1 2 1 2
2 | Утилизацию технологических отходов производить по договору с Заказчиком. | Мастер ГНКТ | 72 | 1 | 1 2 | -
3 | ТБО, образующиеся в процессе производства работ складировать в специальные контейнеры, обозначенные надписью «ТБО» | Мастер ГНКТ | 114 | 2 | 1 2 | 1 2 1 2
4 | Ежесменно проверять состояние запорной арматуры на нефтяных и водяных ёмкостях. | Мастер ГНКТ | 79 | 1 | 1 2 | -
5 | При допущенных розливах нефти и задавочной жидкости в кратчайшие сроки необходимо провести мероприятия по устранению розлива, с утилизацией нефтесодержащего материала. | Мастер ГНКТ | 167 | 2 | 1 2 | 1 2 1 2
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ |  |  | 14 | 1 | 1 2 | -
СПО промывочной КНК-1 с промывкой до МГРП №5. СПО фрезеровочной КНК-2: фрезерование МГРП №5-№2. Тех.отстой , замер Ризб. По доп.согласованию с Заказчиком, СПО промывочной КНК-1 до текущего забоя (МГРП №1). |  |  | 205 | 3 | 1 2 | 1 2 1 2 1 2
Внимание: Для проведения технологических операций завоз жидкости производить с ПНТЖ, согласованного с Заказчиком. Перед началом работ согласовать с Заказчиком пункт утилизации жидкости. |  |  | 185 | 2 | 1 2 | 1 2 1 2
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ |  |  | 24 | 1 | 1 2 | -
№ |  | Ответственный | 1 | 1 | 1 2 | -
1 | Ознакомить бригаду с планом работ и режимными параметрами дизайна по промывке и СПО. Провести инструктаж по промышленной безопасности | Мастер ГНКТ | 133 | 2 | 1 2 | 1 2 1 2
2 | Принять скважину у Заказчика по акту (состояние ф/арматуры и кустовой площадки.) | Мастер ГНКТ | 80 | 1 | 1 2 | -
3 | Расставить оборудование и технику согласно «Типовой схемы расстановки оборудования и спецтехники при проведении капитального ремонта скважин с использованием установки «Койлтюбинг». | Мастер ГНКТ | 181 | 2 | 1 2 | 1 2 1 2
4 | Произвести завоз технологической жидкости в объеме не менее 10м3 плотностью не более 1,02г/см3. При интенсивном самоизливе скважины в процессе работ или при отрицательной температуре окружающего воздуха, только по доп.согласованию с Заказчиком, перейти на технологическую жидкость с удельным весом до 1,18г/см3. | Мастер ГНКТ. Заказчик | 311 | 4 | 1 2 | 1 2 1 2 1 2 1 2
5 | При наличии, согласно плана заказа, Н2S добавить в завезенную промывочную жидкость нейтролизатор сероводорода "Реком-102" в концентрации 0.5л на 10м³ | Мастер ГНКТ. Заказчик | 149 | 2 | 1 2 | 1 2 1 2
6 | Внимание: при проведении работ по ОПЗ с кислотными составами, весь состав вахты обязан применять СИЗ (Инструкция П1-01.03 И-0128 ЮЛ-305 ООО"Башнефть-Добыча") | Мастер ГНКТ | 157 | 2 | 1 2 | 1 2 1 2
| Примечание: на месте проведения работ по ОПЗ кислотами и их смесями должен быть аварийный запас спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, запас чистой пресной воды и средств нейтрализации кислоты (мел, известь, хлорамин). |  | 241 | 3 | 1 2 | 1 2 1 2 1 2
Ограничения веса и скоростей при СПО |  |  | 36 | 1 | 1 2 | -
7 | Максимальный расчётный вес ГНКТ при подъёме с забоя – 4,2т; при спуске – 0,4т; в неподвижном состоянии - 2,4т. Максимальный допустимая нагрузка на ГНКТ - 18т. |  | 158 | 2 | 1 2 | 1 2 1 2
8 | Скорость спуска по интервалам: в устьевом оборудовании не более 0.5м/мин; в интервале 2- 1081м не более 10-15м/мин - (первичный-последующий спуск); в интервале 1081-1127м не более 2 м/мин; в интервале 1127-1439м не более 5-10 м/мин (фрез.КНК / промыв.КНК); в интервале установки МГРП (± 20м) не более 2 м/мин; в интервале 1439-1459м не более 2 м/мин; | Мастер, бурильщик ГНКТ | 350 | 4 | 1 2 | 1 2 1 2 1 2 1 2
9 | Скорость подъёма по интервалам: в интервале 1459-1127 не более 10 м/мин; в интервале установки МГРП (± 20м) не более 2 м/мин; в интервале 1127-1081м не более 2 м/мин; в интервале 1081-2м не более 12-15м/мин (первичный-последующий подъем); в устьевом оборудовании не более 0.5 м/мин. | Мастер, бурильщик ГНКТ | 284 | 3 | 1 2 | 1 2 1 2 1 2
10 | При спуске производить приподъёмы для проверки веса на высоту не менее 20м со скоростью не более 5м/мин через каждые 300-500м (первичный-последующий спуск) в НКТ и 50-100м в ЭК. | Мастер, бурильщик ГНКТ | 177 | 2 | 1 2 | 1 2 1 2
11 | Перед каждой промывкой и после проверять веса ГТ (вверх, вниз, собств.) | Мастер, бурильщик ГНКТ | 71 | 1 | 1 2 | -
12 | При проведении технологического отстоя - не оставлять ГНКТ без движения - производить расхаживания г/трубы на 20м вверх и на 20м вниз со скоростью СПО не более 3м/мин. При отрицательной температуре окружающей среды, во избежании получения ледяной пробки в г/трубе при проведении тех.отстоя ни в коем случае не прекращать минимальную циркуляцию жидкости по г/трубе. | Мастер, бурильщик ГНКТ | 364 | 4 | 1 2 | 1 2 1 2 1 2 1 2
13 | Не допускать увеличение нагрузки на г/трубу в процессе спуска. РАЗГРУЗКА Г/ТРУБЫ НЕ БОЛЕЕ 500 кг от собственного веса на этой глубине. | Мастер, бурильщик ГНКТ | 134 | 2 | 1 2 | 1 2 1 2
Монтаж и опрессовка |  |  | 19 | 1 | 1 2 | -
14 | Собрать Компоновку Низа Колонны-1 далее КНК-1: коннектор + сдвоенный обратный клапан + насадка-промывочная Ø 38,1мм | Мастер ГНКТ | 115 | 2 | 1 2 | 1 2 1 2 | Собрать Компоновку Низа Колонны-1 далее КНК-1: коннектор + сдвоенный обратный клапан + насадка-промывочная Ø | 38,1мм
15 | Произвести монтаж 4-х секционного превентора БП 80-70.00.00.000 (700атм) и инжектора на устье скважины согласно "Схемы №6 обвязки устья скважин I, II, III категории опасности возникновения ГНВП после проведения гидроразрыва пласта и работы на скважинах ППД с оборудованием койлтюбинговых установок на месторождениях ООО "Башнефть-Добыча" от 02.04.2019г. Произвести обвязку установки ГНКТ, насосно-компрессорного агрегата, желобной циркуляционной системы. | Мастер ГНКТ | 454 | 5 | 1 2 | 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
16 | Внимание: Все требования ПБ и ОТ должны быть доведены до сведения работников, персонал должен быть проинформирован о начале проведения опрессовок. Все опрессовки производить согласно инструкции опрессовки ПВО и инструкции опрессовки нагнетательной и выкидной линии перед производством работ на скважине с Колтюбинговыми установками. | Мастер ГНКТ | 332 | 4 | 1 2 | 1 2 1 2 1 2 1 2
17 | При отрицательной температуре окружающей среды, нагреть до 50ºC и прокачать по ГНКТ солевой раствор в объеме ГНКТ для предотвращения замерзания раствора внутри г/трубы (получения ледяной пробки). | Мастер ГНКТ | 195 | 2 | 1 2 | 1 2 1 2
18 | При закрытой центральной задвижке фонтанной арматуры опрессовать ГНКТ и все нагнетательные линии на 250атм. Опрессовать ПВО, обратные клапана и выкидную линию от устья скважины до желобной ёмкости (надёжно закрепить, оборудовать дроссельными задвижками) опрессовать на 105атм с выдержкой 30мин. Результат опрессовки ПВО зафиксировать в вахтовом журнале и составить акт опрессовки ПВО. Установить на малом и большом затрубе технологический манометр. Провести УТЗ и инструктаж. Опрессовку проводить в присутствии представителя ПФС, мастера, бурильщика, машиниста подъемника и представителя супервайзерской службы. Заявку на представителя ПФЧ подавать за 24 часа телефонограммой. По окончании опрессовоки ПВО, получить разрешения от представителя ПФС. | Мастер ГНКТ | 749 | 8 | 1 2 | 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 | При закрытой центральной задвижке фонтанной арматуры опрессовать ГНКТ и все нагнетательные линии на 250атм. Опрессовать ПВО, обратные клапана и выкидную линию от устья скважины до желобной ёмкости (надёжно закрепить, оборудовать дроссельными задвижками) опрессовать на | 105 | атм с выдержкой 30мин. Результат опрессовки ПВО зафиксировать в вахтовом журнале и составить акт опрессовки ПВО. Установить на малом и большом затрубе технологический манометр. Провести УТЗ и инструктаж. Опрессовку проводить в присутствии представителя ПФС, мастера, бурильщика, машиниста подъемника и представителя супервайзерской службы. Заявку на представителя ПФЧ подавать за 24 часа телефонограммой. По окончании опрессовоки ПВО, получить разрешения от представителя ПФС.
СПО промывочной КНК-1 |  |  | 21 | 1 | 1 2 | -
19 | Открыв скважину и записав число оборотов задвижки – зафиксировать дату и время. Спустить КНК-1 в скважину с периодическими прокачками рабочей жидкостью (тех.вода 1,02г/см3) с проверкой веса на подъём через каждые 300м спуска до глубины 1081м. | Мастер ГНКТ | 243 | 3 | 1 2 | 1 2 1 2 1 2
20 | ВНИМАНИЕ: при получении посадки в НКТ в процессе спуска и наличии разгрузки на промывочный инструмент более 500кг (уведомить Заказчика – составить АКТ на посадку). Приподнять КНК-1 на 20м выше этой глубины.Произвести вывод НКА на рабочий режим, восстановить устойчивую циркуляцию промывочной жидкости (тех.вода 1,02г/см3) , продолжить спуск до гл.1081м с постоянным контролем промывочной жидкости в обратной ёмкости на наличие мех. примесей. Скорость спуска при промывке НКТ не более 5м/мин. Контрольная проверка веса через каждые 100м промывки. | Мастер ГНКТ | 545 | 6 | 1 2 | 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 | ВНИМАНИЕ: при получении посадки в НКТ в процессе спуска и наличии разгрузки на промывочный инструмент более 500кг (уведомить Заказчика – составить АКТ на посадку). Приподнять КНК-1 на 20м выше этой глубины. | Произвести вывод НКА на рабочий режим, восстановить устойчивую циркуляцию промывочной жидкости (тех.вода 1,02г/см3) , продолжить спуск до гл.1081м | с постоянным контролем промывочной жидкости в обратной ёмкости на наличие мех. примесей. Скорость спуска при промывке НКТ не более 5м/мин. Контрольная проверка веса через каждые 100м промывки.
21 | На гл.1081м произвести вывод НКА на рабочий режим, восстановить устойчивую циркуляцию промывочной жидкости (тех.вода 1,02г/см3), при необходимости произвести запуск и вывод на режим МАК, получить стабильную круговую циркуляцию азотированной смеси. Промывка в течении 60мин с контролем на мех.примеси в обратной ёмкости. |  | 320 | 4 | 1 2 | 1 2 1 2 1 2 1 2 | На гл.1081м произвести вывод НКА на рабочий режим, восстановить устойчивую циркуляцию промывочной жидкости (тех.вода 1,02г/см3) | , при необходимости произвести запуск и вывод на режим МАК, получить стабильную круговую циркуляцию азотированной смеси. Промывка в течении 60мин с контролем на мех.примеси в обратной ёмкости.
| ВНИМАНИЕ: В процессе промывки скважины - параметры азотированной промывочной смеси могут изменяться (от 80 до 200л/мин по жидкости (тех.вода 1,02г/см3) и от 8 до 20м3/мин по азоту) в зависимости от качества выноса посторонних частиц с забоя - данный процесс находиться под постоянным контролем у мастера по сложным работам ГНКТ. |  | 328 | 4 | 1 2 | 1 2 1 2 1 2 1 2
22 | Произвести допуск КНК-1 с промывкой до "Муфты ГРП №5" на гл.1216,05-1216,95м. Скорость спуска при промывке не более 5м/мин, проверка веса на подъём через каждые 30м. | Мастер ГНКТ | 165 | 2 | 1 2 | 1 2 1 2
23 | При промывке, в случае выноса большого объёма проппанта из пласта (или в случае поглощения промывочной жидкости) поинтервально через каждые 10м (или через каждые 2м) производить прокачку и сопровождение гелевой пачки объёмом 0,5-3м3 со скоростью 10 м/мин до гл.1081м | Мастер ГНКТ | 267 | 3 | 1 2 | 1 2 1 2 1 2 | При промывке, в случае выноса большого объёма проппанта из пласта (или в случае поглощения промывочной жидкости) поинтервально через каждые 10м (или через каждые 2м) производить прокачку и | сопровождение гелевой пачки объёмом 0,5-3м3 со скоростью 10 м/мин до гл.1081м
24 | При слабой циркуляции или аномальном поглощении (более 5м3/ч) промывочной жидкости (тех.вода 1,02г/см3) в процессе промывки, уведомить Заказчика, приподнять КНК-1 до гл.1081м восстановить стабильную круговой циркуляции жидкости (тех.вода 1,02г/см3). Допустить КНК-1 с циркуляцией (с контролем выхода на мех.примесей в смеси в обратной ёмкости) и продолжить промывку. | Мастер ГНКТ | 367 | 4 | 1 2 | 1 2 1 2 1 2 1 2
25 | ВНИМАНИЕ: в процессе всего периода проведения работ на скважине при отсутствии проходки и получении жёсткой посадки с разгрузкой более 500кг сверх собственного веса на данной глубине, по согласованию с Заказчиком произвести ОБСЛЕДОВАНИЕ ТЕКУЩЕГО ЗАБОЯ спуском торцевой печати на ГНКТ (Dпечати -согласовать с Заказчиком). Получить отпечаток разгрузкой на ГНКТ в 1000кг. Поднять печать из скважины. Дальнейшие работы по результатам обследования печати. | Мастер ГНКТ | 450 | 5 | 1 2 | 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
26 | При отсутствии проходки и получения жесткой посадки, дальнейшие работы по согласованию с Заказчиком. | Мастер ГНКТ представитель Заказчика | 100 | 1 | 1 2 | -
27 | При достижении гл.1216,05м произвести промывку в следующем порядке: - прокачать гелевую пачку в объеме 2-3м3; - промыть скважину в течении 120 минут до выхода чистой, без посторонних примесей, промывочной жидкости (тех.вода 1,02г/см3). Составить акт. | Мастер ГНКТ | 250 | 3 | 1 2 | 1 2 1 2 1 2
28 | Поднять КНК-1 на ГНКТ из скважины, закрыв скважину и записав число оборотов задвижки – зафиксировать дату и время. Демонтировать превентор, лубрикатор, КНК-1. | Мастер ГНКТ представитель Заказчика | 158 | 2 | 1 2 | 1 2 1 2
Спуск фрезеровочной КНК-2. Фрезерование муфт ГРП (фрак-портов) |  |  | 62 | 1 | 1 2 | -
29 | Собрать фрезеровочную Компоновку Низа Колонны-2, далее КНК-2: наружный коннектор Ø 54мм + обратный клапан створчатого типа 54мм + гидравлический разъединитель 57мм + ВЗД Ø 54-55мм + торцевой фрез Ø 68мм. Постоянно после сборки компоновки, проверять работоспособность ВЗД перед спуском в скважину на устье. Произвести замеры составных частей КНК с записью в журнале. Произвести монтаж лубрикатора и инжектора на устье скважины. Произвести необходимые опрессовки. | Мастер ГНКТ | 461 | 5 | 1 2 | 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
30 | Открыв скважину и записав число оборотов задвижки – зафиксировать дату и время. Спустить КНК-2 в скважину с периодическими прокачками рабочей жидкостью (тех.вода 1,02г/см3) с проверкой веса на подъём через каждые 300м спуска до глубины 1107м. Убедиться в наличии свободного прохода по лифту НКТ. | Мастер ГНКТ | 296 | 3 | 1 2 | 1 2 1 2 1 2
31 | При получении посадки в НКТ и отсутствии прохода КНК-2 до гл.1107м, приподнять КНК-2 на 20м выше глубины посадки. Вывести НКА на рабочий режим в соответствии с рабочими параметрами ВЗД. Произвести проработку (проходного сечения НКТ) места посадки до получения свободного прохода в НКТ с составлением АКТа. | Мастер ГНКТ | 305 | 4 | 1 2 | 1 2 1 2 1 2 1 2
32 | При свободном и беспрепятственном прохождении КНК-2 на г/трубе в НКТ до гл.1107м, продолжить доспуск КНК-2 с минимальной подачей ВЗД до "Муфты ГРП №5" до получения посадки на гл.1216,05м. Установить метку на г/трубе. | Мастер ГНКТ | 217 | 3 | 1 2 | 1 2 1 2 1 2
33 | После соприкосновения с "Муфтой ГРП №5" приподнять КНК-2 на 10м выше. Проверить вес ГНКТ и давление циркуляции - эти значения будут ориентиром во время работы в случае заклинивания ВЗД и закупорки насадки. Вывести НКА на рабочий режим в соответствии с рабочими параметрами ВЗД. | Мастер ГНКТ | 277 | 3 | 1 2 | 1 2 1 2 1 2
34 | Внимание: рабочее давление на устье в процессе разбуривания не должно превышать 100атм. Если циркуляционное давление выше 250атм, произвести закачку понизителя трения в концентрации 3-5л/1м3. | Мастер ГНКТ | 191 | 2 | 1 2 | 1 2 1 2
35 | Допустить КНК-2 с циркуляцией, и с гл.1216,05м произвести фрезерование посадочного седла "МГРП №5" до гл.1216,95м до снижения рабочего давления и получения провала. Следить за устьевым давлением и постоянно контролировать выходящую из скважины жидкость на наличие мех.примесей. | Мастер ГНКТ | 277 | 3 | 1 2 | 1 2 1 2 1 2
36 | ВНИМАНИЕ: при слабой циркуляции или аномальном поглощении (более 5м3/ч) промывочной жидкости (тех.вода 1,02г/см3) в процессе фрезерования, уведомить Заказчика, приподнять КНК-2 до гл.1081м восстановить стабильную циркуляцию и допустить КНК-2 до МГРП продолжить работы по фрезерованию. | Мастер ГНКТ | 285 | 3 | 1 2 | 1 2 1 2 1 2
37 | После окончания фрезерования "МГРП №5" (1216,05-1216,95м) и получения прохода КНК-2 ниже глубины 1216,95м и возвращение веса к нормальным значениям (снижения рабочего давления и получения прохода ГНКТ), при необходимости прокачать на циркуляцию по г/трубе вязкую пачку в объеме 1м3. Проработать интервал "МГРП №5" три раза с выходом 5 метров ниже и выше. Минимизировать нахождение фрезы за интервалом разбуривания. | Мастер ГНКТ | 414 | 5 | 1 2 | 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
38 | После окончания проработки интервала "МГРП №5", произвести допуск КНК-2 на г/трубе с циркуляцией до следующей "Муфты ГРП №4" (на гл.1265,13м); уведомить Заказчика, составить АКТ на посадку. Произвести работы по фрезерованию "МГРП №4-№2" до согласно вышеописанной технологии (п.31-37). | Мастер ГНКТ | 284 | 3 | 1 2 | 1 2 1 2 1 2
39 | Внимание: при отсутствии проходки вследствии предполагаемого износа фреза, произвести смену вооружения: поднять фрез.КНК, заменить фрез, спустить фрез.КНК, продолжить работы по фрезерованию седел муфт ГРП. | Мастер ГНКТ | 205 | 3 | 1 2 | 1 2 1 2 1 2
40 | Внимание: при отсутствии свободного и беспрепятственного прохода КНК-2 до следующей "Муфты ГРП №4 (№3.....№2)" по согласованию с Заказчиком, произвести промежутучную промывку на промывочной КНК-1 до "Муфты ГРП №4 (№3.....№2)", выполнить п.41-43 | Мастер ГНКТ | 245 | 3 | 1 2 | 1 2 1 2 1 2
По согласованию с Заказчиком, проведение процедуры промежуточной промывки: СПО промывочной КНК-1, промывка до МГРП - выполнение п.41-43 |  |  | 136 | 2 | 1 2 | 1 2 1 2
41 | Поднять КНК-2 на г/трубе из скважины. Закрыть коренную задвижку. Демонтировать инжектор, лубрикатор, КНК-2 (ВЗД с т/ф). Собрать КНК-1 (насадка промывочная Ø38.1мм + сдвоенный обратный клапан). Произвести монтаж лубрикатора и инжектора на устье скважины.Произвести необходимые опрессовки. Открыть скважину. Спустить КНК-1 в скважину с периодическими прокачками рабочей жидкостью (тех.вода 1,02г/см3) с проверкой веса на подъём через каждые 500м спуска до гл.1081м. Вывести НКА на рабочий режим промывки и получить стабильную круговую циркуляцию промывочной жидкости (тех.вода 1,02г/см3) произвести запуск азотного комплекса, вывести его на рабочий режим.Дождаться выхода пузыря азота. Получить стабильную круговуюциркуляцию азотированной смеси. Доспустить КНК-1 с циркуляцией на азотированной смеси до глубины непрохода КНК-2 и произвести промывку скважины до "Муфты ГРП №4 (№3.....№2)" до получения жесткой посадки. | Мастер ГНКТ | 915 | 10 | 1 2 | 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 | Поднять КНК-2 на г/трубе из скважины. Закрыть коренную задвижку. Демонтировать инжектор, лубрикатор, КНК-2 (ВЗД с т/ф). Собрать КНК-1 (насадка промывочная Ø38.1мм + сдвоенный обратный клапан). Произвести монтаж лубрикатора и инжектора на устье скважины. | Произвести необходимые опрессовки. Открыть скважину. Спустить КНК-1 в скважину с периодическими прокачками рабочей жидкостью (тех.вода 1,02г/см3) с проверкой веса на подъём через каждые 500м спуска до гл.1081м. | Вывести НКА на рабочий режим промывки и получить стабильную круговую циркуляцию промывочной жидкости (тех.вода 1,02г/см3) произвести запуск азотного комплекса, вывести его на рабочий режим.Дождаться выхода пузыря азота. Получить стабильную круговую | циркуляцию азотированной смеси. Доспустить КНК-1 с циркуляцией на азотированной смеси до глубины непрохода КНК-2 и произвести промывку скважины до "Муфты ГРП №4 (№3.....№2)" до получения жесткой посадки.
42 | При достижении "Муфты ГРП №4 (№3.....№2)" произвести промывку: - прокачать на циркуляцию по г/трубе вязкую пачку в V=2-3м3; - произвести промывку в течении не менее 2 часов, до чистой, без посторонних мех. примесей промывочной жидкости (тех.вода 1,02г/см3). Составить акт на нормализацию в присутствии представителя Заказчика. | Мастер ГНКТ представитель заказчика | 326 | 4 | 1 2 | 1 2 1 2 1 2 1 2 | При достижении "Муфты ГРП №4 (№3.....№2)" произвести промывку: - прокачать на циркуляцию по г/трубе вязкую пачку в V=2-3м3; - | произвести промывку в течении не менее 2 часов, до чистой, без посторонних мех. примесей промывочной жидкости (тех.вода 1,02г/см3). Составить акт на нормализацию в присутствии представителя Заказчика.
43 | Поднять КНК-1 на ГНКТ из скважины. Закрыть коренную задвижку. Сменить промывочную КНК-1 на фрезировочную КНК-2. Продолжить работы по фрезерованию МГРП. | Мастер ГНКТ | 151 | 2 | 1 2 | 1 2 1 2
Подъем фрезеровочной КНК-2 |  |  | 26 | 1 | 1 2 | -
ВНИМАНИЕ БУРИЛЬЩИК! П О С Т О Я Н Н О !!! При подъеме ВЗД после фрезерования седел и шаров МГРП, во избежание заклинивания и получения прихвата ГНКТ (от возможного попадания остатков частиц шара или седла после разбуривания ) остановить г/трубу не доходя 50м до воронки и прокачать малый затруб тех.жидкостью (тех.вода 1,02г/см3) в объеме не менее 2х объемов НКТ (9,6м3). |  |  | 371 | 4 | 1 2 | 1 2 1 2 1 2 1 2 | ВНИМАНИЕ БУРИЛЬЩИК! П О С Т О Я Н Н О !!! При подъеме ВЗД после фрезерования седел и шаров МГРП, во избежание заклинивания и получения прихвата ГНКТ (от возможного попадания остатков частиц шара или седла после разбуривания ) | остановить г/трубу не доходя 50м до воронки и прокачать малый затруб тех.жидкостью (тех.вода 1,02г/см3) в объеме не менее 2х объемов НКТ (9,6м3).
44 | После окончания проработки "МГРП №2 от забоя" поднять КНК-2 до гл.1081м. Произвести тех.отстой в течении 2ух часов для замера Ризб на тех.воде. Пересчитать забойное давление и необходимый удельный вес жидкости глушения. По доп.согласованию с Заказчиком, произвести СПО пром.КНК-1 с целью глушения скважины - выполнение п.47-57. | Мастер ГНКТ | 328 | 4 | 1 2 | 1 2 1 2 1 2 1 2 | После окончания проработки "МГРП №2 от забоя" поднять КНК-2 до гл.1081м. | Произвести тех.отстой в течении 2ух часов для замера Ризб на тех.воде. Пересчитать забойное давление и необходимый удельный вес жидкости глушения. По доп.согласованию с Заказчиком, произвести СПО пром.КНК-1 с целью глушения скважины - | выполнение п.47-57.
45 | После тех.отстоя произвести подъем КНК-2 на г/трубе из скважины соблюдая скорости безопасного СПО. Закрыть коренную задвижку. | Мастер ГНКТ | 125 | 2 | 1 2 | 1 2 1 2
46 | Демонтировать превентор, лубрикатор, КНК-2 (ВЗД с т/ф). Обрезать 1 метр ГНКТ после СПО фрезеровочной КНК. | Мастер ГНКТ | 105 | 2 | 1 2 | 1 2 1 2
Выполнение п.47-57 по доп. согласованию с Заказчиком. |  |  | 53 | 1 | 1 2 | -
Спуск промывочной КНК-1 |  |  | 23 | 1 | 1 2 | -
47 | Собрать промывочную КНК-1: коннектор + сдвоенный обратный клапан + насадка промывочная Ø 38,1мм. Произвести монтаж лубрикатора и инжектора на устье скважины. Произвести необходимые опрессовки. | Мастер ГНКТ | 192 | 2 | 1 2 | 1 2 1 2 | Собрать промывочную КНК-1: коннектор + сдвоенный обратный клапан + насадка промывочная Ø | 38,1мм | . Произвести монтаж лубрикатора и инжектора на устье скважины. Произвести необходимые опрессовки.
48 | Открыв скважину и записав число оборотов задвижки – зафиксировать дату и время. Спустить КНК-1 в скважину до гл.1081м с ПЕРИОДИЧЕСКОЙ прокачкой рабочей жидкостью (тех.вода 1,02г/см3) и проверкой веса на подъём. Убедится в наличии свободного прохода КНК-1 по НКТ. | Мастер ГНКТ | 262 | 3 | 1 2 | 1 2 1 2 1 2
49 | Произвести запуск и вывести Азотный комплекс и НКА на рабочий режим. Получить стабильную круговую циркуляцию азотированной смеси, промывка в течении 60мин с контролем на мех.примеси в обратной ёмкости. | Мастер ГНКТ | 201 | 3 | 1 2 | 1 2 1 2 1 2
| Расчетные параметры циркуляции: по жидкости (тех.вода 1,02г/см3) 120л/мин; 10м3/мин по азоту. В процессе промывки скважины, параметры азотированной промывочной смеси могут изменяться (от 80 до 200л/мин по жидкости и от 8 до 20м3/мин по азоту) в зависимости от качества выноса посторонних частиц с забоя. данный процесс находится под постоянным контролем у ст.мастера ГНКТ. | Мастер ГНКТ | 372 | 4 | 1 2 | 1 2 1 2 1 2 1 2
50 | Произвести допуск КНК-1 с промывкой на азотированной смеси до текущего забоя на гл.1459м (при отсутствии проходки согласовать достигнутый забой с Заказчиком) | Мастер ГНКТ | 157 | 2 | 1 2 | 1 2 1 2
51 | При необходимости, при промывке производить сопровождение вымытой пачки со скоростью 2-3м/мин до глубины 1081м. Промывку производить до выхода чистой тех. жидкости (тех.вода 1,02г/см3) и только после этого продолжать промывку. | Мастер ГНКТ | 226 | 3 | 1 2 | 1 2 1 2 1 2
52 | При достижении глубины 1459м (или согласованного забоя) произвести промывку в следующем порядке: - прокачать гелевую пачку в объеме 2-3м3; - промыть скважину в течении 2 часов до выхода чистой, без посторонних примесей, промывочной жидкости (тех.вода 1,02г/см3).Составить Акт на промывку в присутствии представителя Заказчика. | Мастер ГНКТ | 326 | 4 | 1 2 | 1 2 1 2 1 2 1 2 | При достижении глубины 1459м (или согласованного забоя) произвести промывку в следующем порядке: - прокачать гелевую пачку в объеме 2-3м3; - | промыть скважину в течении 2 часов до выхода чистой, без посторонних примесей, промывочной жидкости (тех.вода 1,02г/см3).Составить Акт на промывку в присутствии представителя Заказчика.
По согласованию с Заказчиком, подтверждение нормализованного забоя |  |  | 66 | 1 | 1 2 | -
53 | Приподнять КНК-1 на ГНКТ не прекращая циркуляции до гл.1081м. Убедиться в отсутствии мех. примесей в промывочной жидкости (тех.вода 1,02г/см3) , остановить подачу жидкости НКА и ПАУ. | Мастер ГНКТ | 182 | 2 | 1 2 | 1 2 1 2
54 | Произвести тех.отстой скважины для оседания твёрдых частиц в течении 2х часов. | Мастер ГНКТ | 78 | 1 | 1 2 | -
55 | После технологического отстоя допустить КНК-1 на г/трубе в скважину «без циркуляции» до гл.1459м, забой должен соответствовать ранее нормализованному. Составить АКТ с представителем Заказчика. При отсутствии ранее нормализованного забоя по согл. с Заказчиком, провести работы по нормализации забоя. | Мастер ГНКТ представитель Заказчика | 298 | 3 | 1 2 | 1 2 1 2 1 2 | После технологического отстоя допустить КНК-1 на г/трубе в скважину «без циркуляции» до гл.1459м, забой должен соответствовать ранее нормализованному. | Составить АКТ с представителем Заказчика. При отсутствии ранее нормализованного забоя по согл. с Заказчиком, провести работы по нормализации забоя.
Подъем промывочной КНК-1 |  |  | 24 | 1 | 1 2 | -
56 | Произвести подъем с замещением скважинной жидкости на раствор глушения, удельного веса по согласованию с Заказчиком, рассчитанного по замеру Ризб после 2-х часов отстоя и удел.веса рабочей жидкости в скважин, но не менее удельного веса расчитанного для пластового давления указанного в настоящем плане работ 1,23г/см3 (при Рпл=95атм). До завоза раствора, скважину разряжать. Перед замещением КНК установить в интервале нижнего фрак-порта. Прокачать на циркуляцию жидкость глушения в объеме не менее 7,4м3 (трубного пространства) с одновременным подъемом ГНКТ (с протяжкой ГНКТ перевести хвостовик). В процессе перевода соблюдать равенство объемов закаченной и отобранной из скважины жидкости, т.е. не допускать режима фонтанирования (поглощения). | Мастер ГНКТ представитель Заказчика | 748 | 8 | 1 2 | 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 | Произвести подъем с замещением скважинной жидкости на раствор глушения, удельного веса по согласованию с Заказчиком, рассчитанного по замеру Ризб после 2-х часов отстоя и удел.веса рабочей жидкости в скважин, но не менее удельного веса расчитанного для пластового давления указанного в настоящем плане работ | 1,23г/см3 (при Рпл=95атм). | До завоза раствора, скважину разряжать. Перед замещением КНК установить в интервале нижнего фрак-порта. | Прокачать на циркуляцию жидкость глушения в объеме не менее 7,4м3 (трубного пространства) с одновременным подъемом ГНКТ (с протяжкой ГНКТ перевести хвостовик). | В процессе перевода соблюдать равенство объемов закаченной и отобранной из скважины жидкости, т.е. не допускать режима фонтанирования (поглощения).
57 | Извлечь КНК-1 на ГНКТ из скважины. Закрыть скважину записав и сверив число оборотов задвижки – зафиксировать дату и время. | Мастер ГНКТ представитель Заказчика | 122 | 2 | 1 2 | 1 2 1 2
ДЕМОНТАЖ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ |  |  | 34 | 1 | 1 2 | -
58 | После закрытия задвижки - отдуть г/трубу азотом. | Мастер ГНКТ | 48 | 1 | 1 2 | -
59 | Произвести демонтаж превентора и инжектора, установки ГНКТ. Очистить желобные ёмкости от проппанта в мешки – приготовить к вывозу. Составить Акт на количество вымытого проппанта. Произвести демонтаж рабочих линий, рабочей площадки. Внимание: произвести вывоз отработанной технологической жидкости и мешки с вымытым проппантом на пункт(ы) утилизации, согласованный с Заказчиком. | Мастер ГНКТ | 377 | 4 | 1 2 | 1 2 1 2 1 2 1 2
60 | Сдать скважину представителю Заказчика Составить АКТ. | Мастер ГНКТ | 53 | 1 | 1 2 | -
Контроль выхода малого затруба |  |  | 30 | 1 | 1 2 | -
61 | Во время промывки - выход малого затруба постоянно должен находиться под контролем. На желобной ёмкости постоянно осуществляется наблюдение за наличием проппанта и мех. примесей на выходной линии. Перед началом промывки – необходимо отрегулировать штуцерный монифольд так, как это необходимо – уровень промывочной жидкости в циркуляционной ёмкости не должен уменьшаться. Уровень жидкости должен находиться под постоянным наблюдением, чтобы избежать потери жидкости в пласт. Во время промывки уровень жидкости должен немного увеличиваться или оставаться неизменным. | Мастер ГНКТ | 565 | 6 | 1 2 | 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
Действия при приватах ГНКТ. |  |  | 27 | 1 | 1 2 | -
62 | ВНИМАНИЕ: При наличии посадок КНК - спуск производить с остановками для промежуточных промывок. В случае прихвата ГНКТ в скважине - проинформировсть ответственного представителя Заказчика и руководство ГНКТ ООО "ВЕТЕРАН". Дальнейшие действия производить в присутствии представителя Заказчика с составлением АКТа согласно "Плана-Схемы действий при прихватах ГНКТ" ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНСТРУКЦИИ ОАО «Башнефть добыча» | Мастер ГНКТ, предст.Заказчика Мастер по сложным работам ГНКТ | 411 | 5 | 1 2 | 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
Использование хим. реагентов в процессе работ |  |  | 45 | 1 | 1 2 | -
63 | а) Во время промывки возможен резкий вынос большого объёма проппанта из пласта, что может привести к потере циркуляции и последующему прихвату ГНКТ, данную ситуацию можно проследить, при этом вес ГНКТ резко понизится, а циркуляционное давление начнёт повышаться, в данном случае необходимо приостановить спуск ГНКТ, произвести промывку с добавлением понизителя трения гидравлического давления (дозировка до 3-5л /1м3 в зависимости от применяемого вида) до стабилизации рабочего давления, после чего продолжить промывку. б) В случае поглащения промывочной жидкости (тех.вода 1,02г/см3) в процессе промывки, после взятия каждой пачки проппанта производить прокачку загеленной жидкости (вязких пачек) в объеме 2-4м3 с сопровождением пачек в НКТ до гл.стингера с последующей промывкой до полного выноса проппанта на желобную ёмкость. в) При наличии посадок КНК, спуск производить с остановками для промежуточных промывок. г) В случае использования мембранной азотной установки, для уменьшения коррозионного влияния кислорода на ГНКТ, приготовить промывочную жидкость с добавлением ингибитора коррозии в расчете 120 л на 25м3 жидкости (тех.вода 1,02г/см3). д) При выходе густого высоковязкого геля (во избежании закупорки циркуляционной системы) использовать диструктор - лимонную кислоту в жидком виде. | Мастер ГНКТ | 1298 | 13 | 1 2 | 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
64 | После закрытия задвижки, приготовить и прокачать по г/трубе по циркуляции на желобную ёмкость пачку – ингибитора коррозии в объёме 40л, с целью предотвращнения коррозийных отложений в г/трубе.Предположительный расход хим.реагентов на скважину: 1) Понизитель трения Лубритал - 30л (концентрация 1л/м3); 2) Загуститель ВГ-4 - 20л (для загеливания тех.жидкости и прокачки вязких пачек концентрация 5кг/м3) | Мастер ГНКТ | 402 | 5 | 1 2 | 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
Составил: инженер-геолог ООО «ВЕТЕРАН» |  | Закиров Д.Я. | 38 | 1 | 1 2 | -
| СОГЛАСОВАНО: |  | 12 | 1 | 1 2 | - | Менеджер ПТО УДНГ
| Вед. инженер ПТО УДНГ | Хузин И.В. | 21 | 5 | 1 2 | 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 | Зартдинов Е.Ю. | Хузин И.В.
| Менеджер ОПиМ ЭБиЗБС УГСБС | Гилимханов М.Р. | 26 | 5 | 1 2 | 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 | Кривченков К.В. | Гилимханов М.Р.
| Ведущий региональный супервайзер УСРС и СТ | Муллаяров И.К. | 42 | 5 | 1 2 | 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 | Гареев Р.Н. | Муллаяров И.К.
| Менеджер ОТКРСиО | Кузьмин А.М. | 16 | 5 | 1 2 | 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

## СХЕМЫ КНК_44,45
Переводник
соединительный
Резьба
АММТ 1-1/2 ниппель х
З – 45 муфта
Длина – 150мм
ВЗД BICO SS150
SPIROSTAR
Резьба – АММТ 1-1/2
Ø нар. - 2-1/8 (54мм)
Длина – 3 630мм
Макс.расход – 190 л/мин
Макс.крут.момент – 680 об/мин
Наружный
Коннектор
Ø нар. – 54мм
Резьба М42х2 ниппель
Длина – 240мм
ГНКТ 44.45мм
Фрезер торцевой
ФТ – 68
Ø нар. – 68мм
Резьба З – 45 ниппель
Длина – 650мм
Переводник
соединительный
Резьба М42х2 муфта
АММТ 1-1/2 ниппель
Длина – 150мм
КНК фрезеровочная № 2
Суммарная длина – 5 720мм
Ø нар.макс. – 68мм
Клапан
обратный
створчатый
КОС - 54
Ø нар. - 54мм
Резьба М42х2 муфта – М42х2 ниппель
Длина – 400мм
ГНКТ 44,45мм
Внутренний
Коннектор
Ø нар. – 44.45мм
Резьба М30х2 муфта
Клапан
обратный
створчатый
КОС - 44.45мм Резьба М30х2 ниппель – М30х2 муфта
КНК промывочная № 1
Насадка промывочная
Ø нар. – 42-45мм
Резьба М30х2 ниппель

## СХЕМЫ КНК_38,1
Переводник
соединительный
Резьба
АММТ 1-1/2 ниппель х
З – 45 муфта
Длина – 150мм
ВЗД BICO SS150
SPIROSTAR
Резьба – АММТ 1-1/2
Ø нар. - 2-1/8 (54мм)
Длина – 3 630мм
Макс.расход – 190 л/мин
Макс.крут.момент – 680 об/мин
Наружный
Коннектор
Ø нар. – 54мм
Резьба М42х2 ниппель
Длина – 240мм
ГНКТ 38.1
Фрезер торцевой
ФТ – 68
Ø нар. – 68мм
Резьба З – 45 ниппель
Длина – 650мм
Переводник
соединительный
Резьба М42х2 муфта
АММТ 1-1/2 ниппель
Длина – 150мм
КНК фрезеровочная № 2
Суммарная длина – 5 720мм
Ø нар.макс. – 68мм
Клапан
обратный
створчатый
КОС - 54
Ø нар. - 54мм
Резьба М42х2 муфта – М42х2 ниппель
Длина – 400мм
ГНКТ 38.1
Внутренний
Коннектор
Ø нар. – 38мм
Резьба М30х2 муфта
Клапан
обратный
створчатый
КОС - 38
Ø нар. – 38 мм
Резьба М30х2 ниппель – М30х2 муфта
КНК промывочная № 1
Насадка промывочная
Ø нар. – 38мм
Резьба М30х2 ниппель

## Ремонтные работы 11675г
Дата окончания ремонта |  |  | Дата начала операции | Дата окончания операции | Операции | Бригада | Простой | Исполнитель | Мастер
- | Дата начала ремонта : 22.03.2023
| - | Вид ремонта :
|  |  | 2023-04-29 02:00 | 2023-04-29 06:00 | Начало ремонта(Скважина №11675Г - АР); Переезд(Комментарий: С 02:00 переезд бригады ГНКТ с скв. №1022 Четырманского на скв №11675г Арланского м-я (100км)- 6 единиц спец. техники (полное звено). ) | Флот №1 ООО "Ойл-Сервис" ГНКТ | Нет | ООО "Ойл-Сервис" ГНКТ
|  |  | 2023-04-29 06:00 | 2023-04-29 10:00 | Переезд(Переезд бригады ГНКТ с скв. №1022 Четырманского на скв №11675г Арланского м-я (100км)- 6 единиц спец. техники (полное звено).) | Флот №1 ООО "Ойл-Сервис" ГНКТ | Нет | ООО "Ойл-Сервис" ГНКТ
|  |  | 2023-04-29 10:00 | 2023-04-29 14:00 | Переезд(Комментарий: Переезд бригады ГНКТ с скв. №1022 Четырманского на скв №11675г Арланского м-я (100км)- 6 единиц спец. техники (полное звено). ) | Флот №1 ООО "Ойл-Сервис" ГНКТ | Нет | ООО "Ойл-Сервис" ГНКТ
|  |  | 2023-04-29 14:00 | 2023-04-29 18:00 | Простой(Причина: 04.2 Не готовность территории (скв., куст.площадки), Виновник простоя: Заказчик, Пояснение: Ожиданию освобождения территории скважины от оборудования АЦДНГ-1(нет возможности расстановиться) , Виновное предприятие: 2); Прочие работы(Подгонка МК30-Т к устью скв. Расстановка жил городка (подключение к ТП, установка заземления).) | Флот №1 ООО "Ойл-Сервис" ГНКТ | Нет | ООО "Ойл-Сервис" ГНКТ
|  |  | 2023-04-29 18:00 | 2023-04-29 22:00 | Разгрузка и расстановка оборудования ГНКТ(2ч). М/ж ОРТК 75%. | Флот №1 ООО "Ойл-Сервис" ГНКТ | Нет | ООО "Ойл-Сервис" ГНКТ
|  |  | 2023-04-29 22:00 | 2023-04-30 02:00 | ГУС. М/ж ОРТК 100%. М/ж линии дросселирования 1категория. Завоз т.ж в об 15м3 уд.в. 1,02г/см3. | Флот №1 ООО "Ойл-Сервис" ГНКТ | Нет | ООО "Ойл-Сервис" ГНКТ
|  |  | 2023-04-30 02:00 | 2023-04-30 06:00 | Опрессовка нагнетательных линий при Р=140,4атм(+). Опрессовка ПВО и линии дросселирования при Р=103атм(+). Работа пусковой комиссии. Спуск КНК-1 для предление головы пропанта | Флот №1 ООО "Ойл-Сервис" ГНКТ | Нет | ООО "Ойл-Сервис" ГНКТ
|  |  | 2023-04-30 06:00 | 2023-04-30 10:00 | Спуск КНК-1. Опредление головы пропанта на Н=1375м. Запуск азотного комплекса и вывод на рабочий режим. Нормализация забоя азотированной жидкостью тех. в. 1,02г/см3 в инт 1375-1386м пр Р=100-110атм на выходе гель+тех вода + пропант 70л | Флот №1 ООО "Ойл-Сервис" ГНКТ | Нет | ООО "Ойл-Сервис" ГНКТ
|  |  | 2023-04-30 10:00 | 2023-04-30 14:00 | ГУС. Промывка скважины до чистой воды при Р=100атм. Циркуляция(+). Подъем КНК до Н=1050м Тех. отстой 2ч. | Флот №1 ООО "Ойл-Сервис" ГНКТ | Нет | ООО "Ойл-Сервис" ГНКТ
|  |  | 2023-04-30 14:00 | 2023-04-30 18:00 | Спуск КНК-1 до Н=1386м. Определение приемистости при Р=40атм-240м3/сут. При ООО "ТаграсРемСервис" (Ханипов Л.Р.) По согласовнию с Кузьмин А.М. съезд со скважины. Подъем КНК 1 до Н=0м. | Флот №1 ООО "Ойл-Сервис" ГНКТ | Нет | ООО "Ойл-Сервис" ГНКТ
|  |  | 2023-04-30 18:00 | 2023-04-30 22:00 | Продвку БДТ азотом. Д/ж ОРТК 25%. | Флот №1 ООО "Ойл-Сервис" ГНКТ | Нет | ООО "Ойл-Сервис" ГНКТ
|  |  | 2023-04-30 22:00 | 2023-05-01 02:00 | ГУС. Д/ж ОРТК 100%. Д/ж линий дросселирования. | Флот №1 ООО "Ойл-Сервис" ГНКТ | Нет | ООО "Ойл-Сервис" ГНКТ
|  |  | 2023-05-01 02:00 | 2023-05-01 06:00 | Окончание ремонта(Скважина №11675Г - АР) Сборка оборудования ГНКТ. Погрузочные работы пр помощи автокрана(№У234КТ). Уборка территории после ремонта. ЗР после ГНКТ. Сдача скв 03:00ч. | Флот №1 ООО "Ойл-Сервис" ГНКТ | Нет | ООО "Ойл-Сервис" ГНКТ
|  |  | 2023-05-01 06:00 | 2023-05-01 10:00 |  | Флот №1 ООО "Ойл-Сервис" ГНКТ | Нет | ООО "Ойл-Сервис" ГНКТ
|  |  | 2023-05-01 10:00 | 2023-05-01 14:00 |  | Флот №1 ООО "Ойл-Сервис" ГНКТ | Нет | ООО "Ойл-Сервис" ГНКТ
|  |  | 2023-05-01 14:00 | 2023-05-01 18:00 |  | Флот №1 ООО "Ойл-Сервис" ГНКТ | Нет | ООО "Ойл-Сервис" ГНКТ
|  |  | 2023-05-01 18:00 | 2023-05-01 22:00 |  | Флот №1 ООО "Ойл-Сервис" ГНКТ | Нет | ООО "Ойл-Сервис" ГНКТ
|  |  | 2023-05-01 22:00 | 2023-05-02 02:00 |  | Флот №1 ООО "Ойл-Сервис" ГНКТ | Нет | ООО "Ойл-Сервис" ГНКТ